## Projektplanlægger
Gantt chart for Hi-fi Corner
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68
Lavet repository på Gihub | 1 | 1 | 0 | 0 | 0%
Analyse af design | 2 | 2 | 0 | 0 | 0%
Projekt beskrivelse | 4 | 2 | 0 | 0 | 0%
Lave Gantt chart | 6 | 2 | 0 | 0 | 0%
Lave kanban board | 8 | 2 | 0 | 0
Lave JSON filer | 10 | 2 | 0 | 0 | 0%
Start fil struktur for website | 12 | 1 | 0 | 0 | 0%
Billede materiale | 13 | 10 | 0 | 0 | 0%
Kode base-website (HTML) | 23 | 3 | 0 | 0 | 0%
Kode mainpage (HTML, CSS, JS) | 26 | 4 | 0 | 0 | 0%
Kode brands side | 30 | 2 | 0 | 0 | 0%
Kode shop side | 32 | 2 | 0 | 0 | 0%
Skriv JSON filer | 34 | 10 | 0 | 0 | 0%
Kode shop mainpage | 44 | 10 | 0 | 0 | 0%
Kode shop produkt side | 54 | 5 | 0 | 0 | 0%
Kode søge funktion | 59 | 5 | 0 | 0 | 0%
Test af wesbite | 63 | 68 | 0 | 0 | 0%